## 机加车间精加工物料排程
SRS-HS-07-09(LY) SRS-HS1324-01(SCHC)结构件精加工作业明细
序号 | 工程号 | 图纸编号 | 图纸名称 | 数量 | 毛坯件承接厂商 | 精加工机台 | 精加工承接厂商 | 毛坯件计划交期 | 毛坯件预计到料时间 | 毛坯件实际到料时间 | 精加工完工时间 | 班次 | 机加车间实际完工时间 | 工艺工时 | 备注
1 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS01Hs0.00-007 | 箱体 | 3 | 铆焊分厂 | 海天镗床3.1-3.7 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 23
2 | [5 empty] | 新8米2.27-2.29 | [7 empty] | 6
3 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS02H0.00-002 | 滑架 | 3 | 铆焊分厂 | 海天镗床2.23-2.29 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07
4 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS05Hs0.01-036 | 滑架 | 3 | 铆焊分厂 | 已完 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07
5 | SRS-HS-0105/SCHC | SRS15HS0.00-001 | 架体 | 1 | 铆焊分厂 | DFL2月19-2月20 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-02-02 |  |  |  | 已完
6 | SRS-HS-0105/SCHC | SRS15HS0.00-002 | 架体 | 1 | 铆焊分厂 | DFL2月19-2月22 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-02-22 |  |  |  | 已完
7 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS10H0.02-003 | 皮带架 | 3 | 铆焊分厂 | 老4米3.2-3.3 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 7 | 张昭
8 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS10H0.02-004 | 模板框架 | 3 | 铆焊分厂 | 老4米2.27-2.28 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 4
9 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS10H0.05-001 | 输送带架 | 3 | 铆焊分厂 | 老4米29-3.1 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 6
10 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS10HS0.01-001 | 架体 | 3 | 铆焊分厂 | 老4米2.23下午-2.26下午 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 8
11 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS10HS0.01-010 | 滑架 | 3 | 铆焊分厂 | 老4米2.18-2.23上午 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 9
12 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS11H0.01-002 | 1#后输送架体 | 3 | 铆焊分厂 | 老4米2.27-2.29上午 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 7.5
13 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS10H0.12-003 | 机架 | 6 | 铆焊分厂 | 新4米2.25-2.29 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 8
14 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS11H0.03-038 | 定中支架Ⅰ | 6 | 铆焊分厂 | 新4米3.1-3.4 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 3 | I II一起加工
|  | SRS11H0.03-039 | 定中支架Ⅱ | 6 | 铆焊分厂 | 新4米3.1-3.4 | 机加车间 |  |  | 已到
|  | SRS08D0.00-003 | 底板 | 3 | 台茂 |  | 机加车间 |  | 2016-02-26
16 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS11H0.01-003 | 2#供料模板架体 | 3 | 铆焊分厂 | 6米2.27-2.28 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 7
17 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS11H0.02-001 | 1#供料模板体 | 3 | 铆焊分厂 | 6米2.18-2.24 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 19 | 1# 、2#供料模板体
|  | SRS11H0.02-002 | 2#供料模板体 | 3 | 铆焊分厂 | 6米2.18-2.24 | 机加车间 |  |  | 已到 |  |  |  | 19 | 一起制作
18 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS12H0.02-005 | 架体 | 3 | 铆焊分厂 | 6米2.29-3.5 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 16
19 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS06Hs0.01-014 | 左支撑架 | 3 | 铆焊分厂 | 8米龙门2.25前 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 15h
20 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS11H0.01-004 | 2#后输送架体 | 3 | 铆焊分厂 | 8米26-28 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 7
21 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS12H0.02-052 | 底架 | 3 | 铆焊分厂 | 8米2.28-2.29 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07 |  |  | 6
22 |  |  | 立柱（硫化机） | 4 | 铆焊分厂 | 新8米3.1-2.3.5 | 机加车间 |  |  | 已到
23 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS01Hs0.00-007 | 箱体 | 3 | 铆焊分厂 | 新8米2.27-2.29 |  |  |  | 已到 |  |  |  | 6
24 | SRS-H-0613/FMS | SRS09H0.00-001L | 横梁 | 3 | 铆焊分厂 | 新8米2.25-2.26 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-02-22
25 |  |  | 立柱（硫化机） | 4 | 铆焊分厂 | 新8米3.1-2.3.5 | 机加车间 |  |  | 已到
26 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS08D0.00-004 | 滑板 | 3 | 铆焊分厂 | 1.5米龙门3.4-3.5 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-07
27 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS03HS0.00-006 | 传递环滑座 | 3 | 台茂 | 1.5米龙门25-29 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-05 |  |  | 14
28 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS04HS0.00-013 | 磁性环安装盘(右) | 3 | 台茂 | 1.5米龙门3.1日下 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-05
29 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS04HS0.00-019 | 磁性环安装盘(左) | 3 | 台茂 | 1.5米龙门3.1日下 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-05
30 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS05Hs0.01-033 | 侧板 | 6 | 台茂 | 1.5米龙门18-2.24下 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-05 |  |  | 7
31 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS10H0.01-032 | 滑板 | 3 | 台茂 | 1.5米龙门3.2-3.3 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-05 |  |  | 7
32 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS02H0.00-058 | 支板 | 3 | 台茂 | 1100立加26-27上午 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-05 |  |  | 3
33 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS05Hs0.01-035 | 滑板 | 3 | 台茂 | 1100立加2.27-2.28 | 机加车间 |  |  | 已到 | 2016-03-05
34 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS10H0.06-005 | 基板 | 3 | 台茂 | 1100立加2.28下午 | 机加车间 |  | 2016-02-26 |  | 2016-03-05
35 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS10H0.06-022 | 刀轨 | 3 | 台茂 |  | 机加车间 |  |  |  | 2016-03-05
36 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS11H0.01-006 | 地基板 | 18 | 台茂 | 1100立加2.29 | 机加车间 |  | 2016-02-26 |  | 2016-03-05
37 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS11H0.01-007 | 地基板 | 12 | 台茂 |  | 机加车间 |  | 2016-02-26 |  | 2016-03-05
38 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS11H0.08-005 | 固定盘 | 6 | 台茂 | 1100立加3.1-3.2 | 机加车间 |  | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 |  |  | 3
39 | SRS-HS-07-09(LY) | SRS05Hs0.01-031 | 安装座 | 3 | 台茂 | 1100立加3.3-3.4 |  |  | 2016-02-26 |  |  |  |  | 4.5
40 | SRS-HS1324-01(SCHC) | SRS01L0.00-032 | 机箱 | 1 | 铆焊分厂 | 1324项目无图 | 机加车间 |  |  |  | 2016-03-17
41 | SRS-HS1324-01(SCHC) | SRS01L0.00-035 | 灯标架 | 1 | 铆焊分厂 | 1324项目无图 | 机加车间 |  |  |  | 2016-03-17
42 | SRS-HS1324-01(SCHC) | SRS02L0.01-001 | 机架 | 1 | 铆焊分厂 | 1324项目无图 | 机加车间 |  |  |  | 2016-03-17
43 | SRS-HS1324-01(SCHC) | SRS03L0.00-001 | 底座 | 1 | 铆焊分厂 | 1324项目无图 | 机加车间 |  |  |  | 2016-03-17
44 | SRS-HS1324-01(SCHC) | SRS03L0.00-002 | 带束溜板 | 1 | 铆焊分厂 | 1324项目无图 | 机加车间 |  |  |  | 2016-03-17
45 | SRS-HS1324-01(SCHC) | SRS03L0.00-013 | 传递环溜板 | 1 | 铆焊分厂 | 1324项目无图 | 机加车间 |  |  |  | 2016-03-17
46 | SRS-HS1324-01(SCHC) | SRS09L0.00-002 | 横梁 | 1 | 铆焊分厂 | 1324项目无图 | 机加车间 |  |  |  | 2016-03-17
47
48 |  |  | 立柱（硫化机） | 4 | 铆焊分厂 | 新8米3.1-2.3.5 | 机加车间 |  |  | 已到
49 |  |  |  | 4 | 铆焊分厂 | 8米3.1-3.5 | 机加车间 |  |  | 已到
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
备注：
1、“毛坯件要求到料时间”为毛坯件到吴江机加车间可进行精加工时间。
2、“机加车间完工时间”为精加工完工入库时间，即为可进行物料表面处理时间。
制表： |  |  | 审核： |  |  |  | 核准： | [5 empty] | 接收：